## Sheet1
Days in Sprint | Ideal Tasks Left | Actual Task Left
0 | 32 | 32
1 | 30 | 32
2 | 27 | 32
3 | 24 | 32
4 | 20 | 30
5 | 16 | 24
6 | 12 | 18
7 | 8 | 14
8 | 5 | 9
9 | 2 | 7
10 | 0 | 5
Days in Sprint | Ideal Tasks Left | Actual Task Left
0 | 35 | 35
1 | 31.5 | 30
2 | 28 | 22
3 | 24.5 | 15
4 | 21 | 11
5 | 17.5 | 9
6 | 14 | 7
7 | 10.5 | 5
8 | 7 | 2
9 | 3.5 | 2
10 | 0 | 0